## Sheet1
时间 | 2018.1.15 | 2018.1.16 | 2018.1.17 | 2018.1.18 | 2018.1.19
计划 | 登录页面 | 页面导航、菜单栏编写，商品列表页 | 商品列表页编辑、删除功能 | 商品添加页商品信息、详细描述功能 | 商品添加页其他信息、商品属性、商品相册功能
完成情况 | 完成 | 完成